## Plan1
ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como
1 | Problema de conexão com internet | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Ter dados móveis no celular para utilizar caso a conexão caia
2 | Integrante despreparado para Sprint | 1 | 1 | 1 | Evitar | Se preparar e ensaiar com o grupo
3 | Queda de energia | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Checar e chamar por ajuda técnica se possível
4 | Sprint/projeto incompleta(o) | 1 | 3 | 3 | Evitar | Checar se tudo foi feito para não acontecer imprevistos
5 | Dificuldade de se comunicar com o grupo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Pedir ajuda aos integrantes do grupo ou professores, mantendo comunicação
6 | ZOOM cair | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Estabelecendo uma conexão forte de internet e usar celular como plano B
7 | Perda de integrante | 1 | 2 | 2 | Evitar | Apoiando, dando uma palavra amiga